**Отчет о реализации плана-графика мероприятий (дорожной карты) по введению в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования МДОУ детский сад №62**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направления плана-графика | Мероприятия плана-графика | Отчет о выполнении плана-графика |
| 1.Создание нормативно – правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО. | 1.Формирование банка данных нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО (по мере поступления)  2.Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.  3.Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.  4.Анкетирование педагогов ДОУ по вопросу готовности к введению ФГОС ДО.  5.Анкетирование родителей воспитанников по ознакомлению с ФГОС ДО.  6.Обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.  7.Мониторинг оценки соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС: психолого – педагогических, кадровых, материально – технических, финансовых.  8.Анализ оснащенности развивающей предметно – пространственной среды групп ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, планирование и осуществление закупок.  9.Выбор примерной образовательной программы «Детство» и использование ее при разработке ООП ДОУ.  10.Создание картотеки методической литературы, пособий, других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.  11.Приведение сайта ДОУ в соответствие с требованиями законодательства в области образования. | 1.Сформирован банк данных нормативно – правовых документов разного уровня.  2.В процессе работы.  3.Корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО произведена.  4. Информационная справка (ноябрь 2014)  5.Информационная справка (декабрь 2014)  6.Проведен анализ методической литературы.  7.Мониторинг оценки соответствий условий реализации ООП ДОУ проведен.  8.Проведен анализ оснащенности РППС групп ДОУ (информационная справка), разработан обновления РППС для реализации ФГОС ДО, осуществлены закупки согласно плана.  9.Структура ООП ДОУ приведена в соответствии с ФГОС ДО.  10.Ведется работа по созданию картотеки методической литературы. (по мере публикации реестра образовательных программ)  11.Структура сайта ДОУ приведена в соответствие с требованиями законодательства в области образования. |
| 2.Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО. | 1.Создание и организация деятельности рабочей группы по подготовке и внедрению ФГОС ДО.  2.Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по внедрению ФГОС ДО в работу ДОУ.  3.Организация непрерывного повышения квалификации педагогических кадров.  4.Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО.  5.Организация работы постоянно действующего внутреннего семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО»  7.Участие педагогов в городских и областных семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО»  8.Организация работы творческой группы по приведению структуры ООП ДОУ в соответствие с ФГОС ДО. | 1.Создание и определение функционала рабочей группы (приказ об утверждении рабочей группы от 26.12.13 №157/1, положение о рабочей группе по подготовке к внедрению ФГОС ДО)  2.Разработан план – график, включающий в себя мероприятия по внедрению ФГОС ДО (приказ №158 от 30.12.13)  3.Ведется системная подготовка педагогических кадров к внедрению ФГОС ДО (за 2013-2015г. 69% педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации на базе ИРО, ГЦРО)  4.Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области организации образовательного процесса (педсовет «Особенности построения образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО», консультации, семинары, мастер – классы, смотр – конкурсы «Физкультурных центров», «Математических центров», посещение методобъединений согласно плана)  5.Проведен семинар, подготовлены консультации для педагогов по запросам («Особенности построения образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО», «Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды (рекомендации программы «Детство»)» и др.  7. В течение года 2 чел. Посещали методическое объединение педагогов Красноперекопского района по вопросам математического развития дошкольников.  8. Структура ООП ДОУ приведена в соответствие с ФГОС ДО. |
| 3.Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС. | 1.Создание плана – графика повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров ДОУ.  2.Участие педагогов ДОУ в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС.  3.Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | 1.План – график разработан, 69% педагогов ДОУ прошли обучение на курсах повышения квалификации  2.За 2014 – 2015 учебный год педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации при ГЦРО и ИРО:  «Технологии работы педагога в условиях стандартизации дошкольного образования», 72ч, 2 чел., ИРО  «ФГОС ДО: социально – педагогическое партнерство c семьей”, 72 ч., 1 чел., ИРО.  «Введение ФГОС дошкольного образования», 16ч , 4 чел., ИРО  «Использование интеллектуально – творческих игр Воскобовича в образовательном процессе», 2 чел, 72 ч., ГЦРО.  3.В ДОУ проведены следующие мероприятия: педсовет «ФГОС ДО. Особенности построения образовательного процесса», цикл консультаций, презентации «ФГОС ДО: вопросы, ответы», Переход от ФГТ к ФГОС ДО», «Корректировка ООП ДОУ в соответствие с ФГОС ДО», «Организация развивающей предметно – пространственной среды в соответствие с ФГОС ДО» и др. |
| 4.Создание информационного обеспечения реализации ФГОС. | 1.Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО.  2.Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению ФГОС ДО через наглядную информацию, родительские собрания, сайт ДОУ.  3.Выставление на сайте ДОУ публичного отчета о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | 1.На сайте ДОУ имеется рубрика «Образовательные стандарты» где представлены информационные материалы (стандарт ДО, приказ об утверждении ФГОС ДО, план мероприятий по внедрению ФГОС ДО)  2.Проведено родительское собрание «ФГОС ДО: вопросы, ответы», размещена наглядная информация для родителей (папки – передвижки по ФГОС ДО), рубрика на сайте ДОУ «Образовательные стандарты»  3.Публичный отчет будет размещен в мае 2015г. |
| 5.Создание финансово – экономического обеспечения реализации ФГОС. | 1.Разработка и реализация ПФХД.  2.Формирование и уточнение бюджет ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС.  3.Изучение нормативно – правовых актов  4.Исполнение муниципального задания с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий. | 1.ПВХД разработан и реализуется.  2.Отчет о выполнении муниципального задания ДОУ. |
| 6.Создание материально – технического обеспечения реализации ФГОС. | 1.Анализ материально – технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС.  2.Анализ учебно – методического обеспечения образовательного процесса.  3.Приобретение оборудования и материалов для ПРС в группах. | 1.Анализ проведен, осуществлены небольшие закупки (ноутбук, цветной принтер, экран)  2. Анализ проведен, выписан счет на приобретение методической литературы  3.Анализ ПРС проведен, составлен план обновления, проведены небольшие закупки (частично заменена детская игровая мебель в группах №1, 2, 4, 5, закуплены стенды в раздевальные комнаты, приобретены игрушки в модуль «Игровая» |