**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организационно-методические аспекты создания условий**

**для реализации ФГОС ДО в направлении «Трудовое воспитание»**

(название проекта)

**за I квартал 2024 года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 62»

Руководитель проекта- заведующий Васильева Е. Г.

**Координатор проекта – методист МОУ «ГЦРО» Богомолова Л.В.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| **2. Реализационный этап (продолжение) январь – март 2024г.**  **Основное направление деятельности:**  Создание макета модели трудового воспитания, базирующейся на формировании и развитии ведущих мотивов деятельности | | | | | |
| **1** | Участвовать в сетевом ПДС (постоянно-действующем семинаре) «Разработка и апробация модели трудового воспитания в ДОУ» | Проведены два ПДС по темам  «Ценности трудового воспитания, обозначенные ФОП ДО»  «Современная социокультурная ситуация развития ребенка и традиции трудового воспитания» | Анализ существующих систем трудового воспитания и моделей их применения.  Выявление дефицитов в вопросах в аспектах трудового воспитания. | - Изучены традиции трудового воспитания в историческом аспекте;  - проанализированы фундаментальные идеи трудового воспитания дошкольников (Буре Р.С., Куцаковой Л.В., Шатовой А.Д. и др.);  - рассмотрена современная социокультурная ситуация развития детей и выявлены определенные дефициты в аспектах трудового воспитания; | Выполнено |
| **2** | Повышать компетентность педагогических кадров в области применения новых технологий трудового воспитания для успешной реализации идей ФОП ДО | Индивидуальные (адресные) консультации для педагогов ДОУ по реализации направления «Трудовое воспитание» | Обеспечение постоянного и эффективного роста профессиональной компетенции воспитателей в вопросах реализации ФОП ДО, в частности в направлении «Трудовое воспитание» | - проведены 3 адресных консультаций по реализации направления «Трудовое воспитание», подготовка к педсовету ««Трудовое воспитание в современной образовательной программе: инструментарий реализации ФОП ДО»  -проведен анализ целей, задач, методов и форм трудового воспитания, применяемых педагогами в образовательной деятельности на предмет соответствия идеям ФОП ДО. | Выполнено |
| **3** | Разработать цикл мероприятий по распространению опыта реализации целей и задач трудового воспитания, обозначенных ФОП ДО в сообществе педагогов города Ярославля | Разработка план-проектов серии мастер-классов для педагогов МСО по распространению опыта реализации целей и задач трудового воспитания, обозначенных ФОП ДО | Совместная (сетевая) работа над проектами мастер-классов по направлениям трудового воспитания на базе учреждений сети (МДОУ 59,62,144,241) | - Запланированы 4 мероприятия, внесены в годовой план департамента образования г. Ярославля по реализации инновационных проектов;  - Выработаны единые подходы для транслирования концептуальных подходов в реализации направления Трудовое воспитание в соответствии с идеями ФОП ДО | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения корректив: изменений не вносилось

Отчёт составила старший воспитатель Орехова Л. В.