**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организационно – методические аспекты создания условий для реализации ФГОС ДО в направлении «Трудовое воспитание»**

**за 2 квартал 2024 г.**

**Руководитель проекта – заведующий МДОУ «Детский сад № 62» Васильева Е. Г.**

**Координатор проекта – методист МОУ «ГЦРО» Богомолова Л.В.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| **2. Реализационный этап (продолжение)** | | | | | | |
| **1** | Участвовать в сетевом (ДОУ 59, 62, 144, 241) ПДС (постоянно-действующем семинаре) «Разработка и апробация модели трудового воспитания в ДОУ» | - Подготовка, анализ, редактирование материалов для представления на семинаре-практикуме для старших воспитателей МСО г. Ярославля.  Проведение промежуточного анализа реализации проекта каждым участником сетевого взаимодействия. | -Анализ нормативных документов, регламентирующих тенденции трудового воспитания на современном этапе.  -Выявление дефицитов в вопросах реализации проекта. | -Проведен анализ документов в аспектах трудового воспитания ФГОС и ФОП ДО  -проведен промежуточный анализ деятельности сетевого сообщества по реализации проекта (ДОУ 59, 62, 144, 241) | Выполнено |
| **2** | Повышать компетентность педагогических кадров в области применения новых технологий трудового воспитания для успешной реализации идей ФОП ДО | - 18.04.2024г. Педагогический совет ««Трудовое воспитание в современной образовательной программе: инструментарий реализации ФОП ДО»  - Смотр – конкурс РППС центров по трудовому воспитанию среди педагогов ДОУ.  - Неделя педагогического мастерства (открытые занятия, распространение передового педагогического опыта)  - 23.04.2024г на базе МДОУ «Детский сад № 144» в режиме сетевого взаимодействия МДОУ 59,62,144,241 проведен **семинар-практикум** по теме «ФОП ДО: новая парадигма трудового воспитания» | -Повышение профессиональной компетенции воспитателей и старших воспитателей в вопросах организации направления «Трудовое воспитание» в соответствии с ФОП ДО | - рассмотрена современная социокультурная ситуация развития детей и выявлены определенные дефициты в аспектах трудового воспитания;  - показаны примеры организации направления «Трудовое воспитание» в соответствии с ФОП ДО | Выполнено |
| **3** | Разработать цикл мероприятий по распространению опыта реализации целей и задач трудового воспитания, обозначенных ФОП ДО в сообществе педагогов города Ярославля | Обобщение опыта применения современных технологий трудового воспитания в каждом ДОУ сетевого сообщества.  Продолжение работы с план-проектами серии мастер-классов для педагогов МСО по распространению опыта реализации целей и задач трудового воспитания, обозначенных ФОП ДО. | Подготовка и презентация части инновационного продукта по реализации проекта на уровне ДОУ  Совместная (сетевая) работа над проектами мастер-классов по направлениям трудового воспитания на базе учреждений сети (МДОУ 59,62,144,241) | - Запланированы 4 мероприятия, внесены в годовой план департамента образования г. Ярославля по реализации инновационных проектов;  - Выработаны единые подходы для транслирования концептуальных подходов в реализации направления Трудовое воспитание в соответствии с идеями ФОП ДО | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения корректив: изменений не вносилось.

Отчёт составила старший воспитатель Орехова Л. В.