**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организационно – методические аспекты создания условий для реализации ФГОС ДО в направлении «Трудовое воспитание»**

**за 1 квартал 2025 г.**

**Руководитель проекта – заведующий МДОУ «Детский сад № 62» Васильева Е. Г.**

**Координатор проекта – методист МОУ «ГЦРО» Богомолова Л.В.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| **2. Реализационный этап (продолжение)** |
| **1** | Участвовать в сетевом (ДОУ 59, 62, 144, 241) ПДС (постоянно-действующем семинаре) «Разработка и апробация модели трудового воспитания в ДОУ» | ПДС 3 (постоянно - действующий семинар) методической сети ДОУ 59, 62, 144, 241 «Разработка и апробация модели трудового воспитания в ДОУ» При участии координатора проекта Богомоловой Л.В. «Форматы продукта МИП» | Редактирование форматов продукта МИП | -Проведен анализ части продуктов МИП-выработан единый алгоритм представления материалов-проведен промежуточный анализ деятельности сетевого сообщества по реализации проекта (ДОУ 59, 62, 144, 241) | Выполнено |
| **2** | Повышать компетентность педагогических кадров в области применения новых технологий трудового воспитания для успешной реализации идей ФОП ДО | Предварительная презентация продукта сетевого проектаЦикл консультаций для педагогов сети МДОУ № 144,59,62,241 – Применение современных технологий в направлении Трудовое воспитание | -Повышение профессиональной компетенции воспитателей и старших воспитателей в вопросах организации направления «Трудовое воспитание» в соответствии с ФОП ДО | - рассмотрена современная социокультурная ситуация развития детей и выявлены определенные дефициты в аспектах трудового воспитания;- показаны примеры организации направления «Трудовое воспитание» в соответствии с ФОП ДО | Выполнено |
| **3** | Создать банк методических материалов по применению модели трудового воспитания в аспекте реализации ФОП ДО в дошкольных учреждениях МСО | Обобщение опыта применения современных технологий трудового воспитания в каждом ДОУ сетевого сообщества. | Подготовка и презентация части инновационного продукта по реализации проекта на уровне ДОУСоздание банка методических материалов по направлениям трудового воспитания на базе учреждений сети (МДОУ 59,62,144,241) | - Выработаны единые подходы для оформления и транслирования методических материалов по направлению Трудовое воспитание в соответствии с идеями ФОП ДО | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения корректив: изменений не вносилось

Отчёт составила старший воспитатель Орехова Л. В.