**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организационно – методические аспекты создания условий для реализации ФГОС ДО в направлении «Трудовое воспитание»**

**за 2 квартал 2025 г.**

**Руководитель проекта – заведующий МДОУ «Детский сад № 62» Васильева Е. Г.**

**Координатор проекта – методист МОУ «ГЦРО» Богомолова Л.В.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| **2. Реализационный этап (продолжение)** | | | | | | |
| **1** | Участвовать в сетевом (ДОУ 59, 62, 144, 241) ПДС (постоянно-действующем семинаре) «Разработка и апробация модели трудового воспитания в ДОУ» | ПДС 4 (постоянно - действующий семинар) методической сети ДОУ 59, 62, 144, 241 «Разработка и апробация модели трудового воспитания в ДОУ»  Совещание рабочей группы | Представление эффективности проекта в соответствии с критериями, обозначенными в проекте МИП  Анализ опыта работы  команд ДОУ, участников реализации сетевого проекта | -рассмотрены критерии эффективности проекта, внесены уточнения и разъяснения;  -проведена диагностика достижений детей по направлениям трудового воспитания в сетевых учреждениях проекта;  -обработаны результаты диагностики.  Проанализирована работа команд, материалы оформлены в единую модель трудового воспитания с обозначением вклада каждой команды сети учреждений, участвующих в реализации инновационного проекта. | Выполнено  Выполнено |
| **2** | Повышать компетентность педагогических кадров в области применения новых технологий трудового воспитания для успешной реализации идей ФОП ДО | - Семинар для педагогов сети МДОУ № 144,59,62,241 – «Диагностика социально-личностного развития детей дошкольного возраста как инструмент оценивания эффективности работы педагогов в направлении Трудовое воспитание» | -Повышение профессиональной компетенции воспитателей и старших воспитателей в вопросах организации направления «Трудовое воспитание» в соответствии с ФОП ДО. | - разработаны критерии диагностики трудового воспитания детей, алгоритм проведения наблюдений и фиксации результатов; | Выполнено |
| **3** | Создать банк методических материалов по применению модели трудового воспитания в аспекте реализации ФОП ДО в дошкольных учреждениях МСО | Обобщение опыта применения современных технологий трудового воспитания в каждом ДОУ сетевого сообщества.  Размещение материалов деятельности МРЦ на сайтах дошкольных организаций участников методической сети | Создание банка методических материалов по направлениям трудового воспитания на базе учреждений сети (МДОУ 59,62,144,241)  Размещение материалов деятельности на сайтах ДОО, участников проекта | - Выработаны единые подходы для оформления и транслирования методических материалов по направлению Трудовое воспитание в соответствии с идеями ФОП ДО  Материалы размещены | Выполнено  Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения корректив: изменений не вносилось.

Отчёт составила: старший воспитатель Орехова Л. В.